УПУТСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДСТАВА ДОДЕЉЕНИХ КОНКУРСОМ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, АДАПТАЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА УСТАНОВА  ОСНОВНОГ, СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊA И ВАСПИТАЊА, УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА И ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ БРОЈ 128-451-665/2019-01 ОД 25. 02. 2019. ГОДИНЕ

- Корисници средстава (јединице локалне самоуправе-за потребе предшколских установа-основне, средње школе и домови ученика) реализују додељена средства у складу са Законом о јавним набавкама (Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015).

- За потребе предшколских установа Наручилац је јединица локалне самоуправе, која спроводи комплетан поступак јавне набавке (мења свој финансијски план и план ЈН, потписује све документе у поступку итд). Предшколска установа се помиње у документацији само као локација односно објекат на којем ће се извести радови.

- Корисници треба да коригују свој Финансијски план и план ЈН у складу са одобреним средствима на Конкурсу, то је предуслов за покретање поступка јавне набавке.

- У зависности од износа средстава обезбеђених за реализацију одобреног пројекта, Корисници спроводе одговарајући поступак  набавке радова у складу са позитивно правним прописима.

- За поступак јавне набавке и избор понуђача одговоран је наручилац јавне набавке – Корисник и одговорно лице у њему.

- У случају недостатка адекватног стручног кадра приликом спровођења поступка јавне набавке Корисници могу:

- ангажовати лица ван установе за рад у Комисији за јавну набавку или

- у складу са чланом 50. Закона о јавним набавкама, да овласте другог наручиоца да у њихово име и рачун спроведе поступак ЈН или предузме одређене радње у том поступку

И у овим случајевима Наручилац је и даље установа којој су додељена средства.

- Потписивањем Уговора о додели средстава из буџета АП Војводине за 2019. годину између Секретаријата и Корисника, Корисници преузимају обавезу да спроведу одговарајући поступак јавне набавке и да Секретаријату доставе документацију о томе.У случају када је процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу испод 500.000,00 динара без пдв-а, Корисник, као наручиоц,  одлучује да ли ће набавку спровести наруџбеницом или као јавну набавку мале вредности, односно као јавну набавку у отвореном поступку.

- Приликом припреме конкурсне документације нарочиту пажњу треба обратити на следеће:

- спецификација радова, са количинама радова, описом и захтеваним квалитетом, морају бити прецизно и темељно припремљене како не би дошло до појаве непредвиђених радова и вишкова радова у току реализације пројеката. Секретаријат неће моћи да финансира наведене радове;

- у случају суфинансирања радова, Корисник је дужан да пре објављивања јавне набавке на Порталу управе за јавне набавке, достави Секретаријату фотокопију предлога одлуке о покретању поступка јавне набавке са процењеном вредности радова и са тачно наведеним подацима о изворима финансирања радова (уколико је Секретаријат сагласан са предлогом одлуке о покретању поступка јавне набавке издаће кориснику Сагласност за покретање поступка јавне набавке);

- обавезно предвидети да понуђач приложи банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу који је предвиђен чланом 13. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова;

- Кориснику се препоручује да провери валидност приложене банкарске гаранције одмах након достављања а пре реализације радова од стране изабраног Извођача радова;

- Корисници могу да уговоре авансно плаћање (потребно је да се предвиди и у конкурсној документацији и у уговору са Извођачем радова), али највише до 30% од уговорене цене радова. У овом случају, Корисници су дужни да, предвиде банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у конкурсној документацији, и да доставе Секретаријату фотокопију поменутог;

- код спровођења отвореног поступка преко 5.000.000,00 динара без пдв-а, позив за подношење понуда се објављује на Порталу јавних набавки, на интернет страници наручиоца и на Порталу службених гласила РС и база прописа.

- Корисници су дужни да ангажују надзорни орган – независно стручно лице које није у интересној вези са извођачем радова, који ради свој посао одговорно и у складу са правилима своје струке. Надзорни орган је обавезан да:

- редовно обилази градилиште;

- потписује грађевински дневник и грађевинску књигу;

-благовремено обавести Корисника о евентуалним проблемима и непредвиђеним околностима;

- потпише и овери авансну ситуацију, привремене ситуације, окончану ситуацију и записник о примопредаји радова.

- Корисници – установе чији је оснивач АП Војводина – а који приликом конкурисања нису прибавили решење о одобрењу извођења радова, већ су доставили Секретаријату акт надлежног органа којим се потврђује да је приложена техничка документација комплетна и одговарајућа, обавезни су да доставе копију решења којим се одобрава извођење предметних радова издатог од стране надлежне општинске/градске управе.

- Након достављене комплетне наведене документације Секретаријат издаје сагласност за увођење извођача у посао.

- Секретаријат ће пренети средства Кориснику, издавањем посебног решења, након достављања одговарајуће документације од стране Корисника.

Ако је у достављеној документацији вредност набавке радова мања од уговором додељене суме од стране Секретаријата, потписани уговор ће се анексирати и пренос средстава се врши решењем до износа средстава у достављеној документацији. Исто ће се поступити и у случају суфинансирања радова при чему се не умањује износ са којим учествује суфинансијер.

- Корисници су дужни да пренос средстава Извођачу радова врше након испостављања авансне ситуације (уколико је аванс уговорен), приврeмене ситуације и окончане ситуације (потписане и овeрене од стране извођача радова, Корисника и Надзорног органа).

- Корисници су дужни да Секретаријату поднесу Извештај о коришћењу средстава, у року од 15 (петнаест) дана од дана утрошка средстава и то:

- наративни извештај о коришћењу дозначених средстава,

- авансну ситуацију, привремене ситуације и окончану ситуацију (потписане и оверене од стране извођача радова, Корисника и надзорног органа),

- доказ о извршеној уплати (извод Управе за трезор), са датумом након достављања ситуација под тачком 2) овог члана,

- записник о примопредаји радова (потписан и оверен од стране извођача радова, Корисника и надзорног органа).

Сумирање: максимално ефикасно спровести поступак јавне набавке, доставити документацију и пројекат реализовати у најкраћем могућем року.